Муниципальное Общеобразовательное учреждение

Березинская средняя общеобразовательная школа

Чесменского муниципального района

457231 п.Березинский, ул.Школьная 10 тел.(8-351-69) 44-1-74

ОКПО 34557990, ОГРН 1027402036441, ИНН 7443004631

Утверждаю:

Директор  школы   Л.Е.Кузнецова

План-график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования в 2010-2011 году

| № п/п | Направления мероприятий | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание нормативного обеспечения ФГОС. | 1.Приказ об участии в поэтапном введении ФГОС начального общего образования в МОУ Березинская сош | Октябрь 2010 | администрация |
|  |  | 2. Разработка плана-графика введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | Октябрь 2010 | администрация |
|  |  | 3. Приказ о создании рабочей группы по внедрению ФГОС. | Октябрь 2010 | директор |
|  |  | 4. Приказ по утверждению плана-графика по внедрению ФГОС. | Октябрь 2010 | директор |
|  |  | 5.Приказ о распределении обязанностей между администрацией по введению ФГОС. | Октябрь 2010 | директор |
|  |  | 6.Разработка модели реализации программ дополнительного образования (внеурочной деятельности ) с учетом ФГОС. | Март 2011-июнь 2011года | рабочая группа |
|  |  | 7. Разработка и утверждение учебного плана школы. | до сентября 2011 | Зам. дир. по УВР рабочая группа |
|  |  | 8. Разработка нормативных документов: расписания уроков, штатного расписания, режима работы , годового календарного учебного графика и др. | До июня 2011 | Администрация |
|  |  | 9. Приведение локальных актов в соответствии с требованиями ФГОС (Положение о рабочей группе) | До 10.05.2011 | Администрация |
|  |  | 10. Приведение должностных инструкций работников с требованиями ФГОС. | январь | Администрация |
|  |  | 11. Приказ о введении новых должностных инструкций. | январь | директор |
|  |  | 12. Внесение необходимых изменений в Устав школы | До июня 2011 | директор |
|  |  | 13.Разработка рабочих программ по предметам | До 28.08.2011 | МО начальных классов, рабочая группа |
| 2. | Создание финансового экономического обеспечения введения ФГОС. | 1.Расчет средств, необходимых для введения ФГОС начального общего образования. | В течение года | Бухгалтерия РОО |
|  |  | 2.Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | В течение года | Администрация |
|  |  | 3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Август 2011 | Администрация |
| 3. | Создание организационного обеспечения введения ФГОС. | 1. Организация работы по изучению материалов ФГОС начального общего образования (ШМО, РМО, семинары и т.д.) | В течение года | Рабочая группа |
|  |  | 2. Формирование УМК. Составление списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном учреждении в соответствии со стандартом (Перспектива) | Март 2011 года | Зам.директора по УВР. Рабочая группа Библиотекарь |
|  |  | 3. Совещание при директоре образовательного учреждения по вопросам введения ФГОС. | Ноябрь 2010 | администрация |
|  |  | 4. Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС начального общего образования. | Октябрь 2010 | директор |
|  |  | 5. Анализ готовности образовательного учреждения к переходу на ФГОС( таблица) | Август 2011 | рабочая группа |
|  |  | 6. Педагогический совет по решению о переходе с 01.09.2011 на обучение по ФГОС. | Май 2011 | администрация |
|  |  | 7. Организация работы по разработке основной образовательной программы начального общего образования МОУ Березинская сош  пояснительная записка  планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования  базисный учебный план образовательного учреждении  программа формирования универсальных учебных действий  программа духовно-нравственного развития, воспитание  программа формирования культуры здорового и безопасного здорового образа жизни  рабочие программы отдельных предметов, курсов  система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования | С января 2011 по август 2011 года | Администрация Рабочая группа |
|  |  | 9. Контроль за разработкой образовательной программы. | В течение года | администрация |
|  |  | 10.Утверждение основной образовательной программы начального общего образования.(приказ) | Август 2011 | администрация |
|  |  | 11.Разработка оптимальной модели организации внеурочной деятельности. | До мая 2011 | рабочая группа |
|  |  | 12. Согласование с Учредителем годового календарного учебного графика. | По плану Учредителя | администрация |
|  |  | 13. Самоанализ деятельности по готовности к ведению ФГОС. | Май 2011 | рабочая группа |
|  |  | 14. Совещание при директоре по итогам проверки готовности образовательного учреждения к ведению ФГОС. | Май 2011 | Администрация |
|  |  | 15. Переход на ФГОС. | С 01.09.2011 | администрация |
|  |  | 16. Направление на КПК педагогов и администрацию по вопросам подготовки к ведению ФГОС. | В течение года | администрация |
|  |  | 17. Оказание консультативной и информационной помощи педагогам. | В течение года | администрация |
| 4. | Создание кадрового обеспечения ФГОС. | 1.Направление на КПК педагогов и администрацию по вопросам подготовки к ведению ФГОС. | Ноябрь 2011 Апрель 2011 | администрация |
| 5. | Создание информационного обеспечения введения ФГОС. | 1. Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС с использованием ИНТЕРНЕТ - ресурсов | 2011-2012 гг | администрация |
|  |  | 2.Рассмотрение требований ФГОС на заседаниях с родительской общественностью ( родительские собрания) | 2010-2011 гг | администрация |
|  |  | 3.На сайте образовательного учреждения оформить страницу «ФГОС», где размещать документы по введению стандартов. | Апрель 2011 | администрация |
|  |  | 4.Организация родительских собраний первоклассников | Май 2011 Сентябрь 2011 | Администрация Кл.рук. 1 класса |
| 6. | Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС. | 1.Анализ степени соответствия материально-технического оснащения учреждения в соответствии с требованиями ФГОС. | 2010-2011 гг | администрация |
|  |  | 2.Приобретение методической литературы для педагогов школы по вопросам введения ФГОС | В течении года | МО начальных классов |
|  |  | 3.Обеспечение учебниками и учебными пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | До сентября 2011 | Администрация библиотекарь |

Темы семинаров в МОУ Березинская сош

по введению ФГОС начального общего образования в 2010-2011 учебном году

1.  Семинар для учителей начальной школы : «Нормативно-правовые основы введения ФГОС НОО, создание информационно- образовательной среды для введения новых стандартов»     (октябрь 2010 года)

2.  Семинар для учителей начальных классов «Моделирование как универсальное действие при формировании общего приема решения  задач на ступени начального образования»  ( ноябрь 2010 года)

3.  МО  учителей начальных классов на тему:  «Формирование  универсальных учебных действий  в контексте перехода на федеральный государственный стандарт (ФГОС) второго поколения». (Декабрь 2010 года)

4.  Мастер-класс ( Лыковой А.Н.)  для учителей начальной школы на тему: «Активизация самостоятельной деятельности учащихся на уроках  через применение  технологии  критического мышления » (Февраль 2011 года)